### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 11月07星期 四  | 气候 | 晴 | 气温 | 5-12℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场: |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:55人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |
| 施工部位进度情况 | 今日施工：一、光伏区：1.光伏区A25-66#箱变开挖、3/7灰土回填。二、汇集站：1.电缆沟钢筋施工、围墙砌筑。2.35KV配电室电缆沟模板组立。3.A-B段边坡施工。4.主控楼吊机检查、外墙抹灰。5.储能工程开工。三、送出线路：1.铁塔组立G9、G11、G12完成100%。四、集电线路：1.CDN1基坑开挖完成50%。 |
| 监理今日工作内 容 | 1.集电线路CDN1基坑开挖巡视。2.光伏区A25-66#箱变开挖旁站、3/7灰土回填检查。3.电缆沟钢筋、模板施工巡视检查。4.送出线路G9、G11、G12铁塔组立安全巡视。5.储能工程开工。6.送出线路金具进场验收。 |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |
| 协调内容或其他 |  无 |
| 记录人 | 高治斌 | 总监签阅 | 胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 14578810df98cfb968dc6810f050fca |
| 配电室钢筋、模板施工 | 光伏区A25-66#箱变开挖 |
| **398575dccca20933b2cb865eccd48da** | **e5b5cad6467993e50e46a26466eb9b8** |
| 送出线路金具进场验收 | 光伏区A25-66#箱变开挖 |

|  |  |
| --- | --- |
| **b0a39501135951393d6a5bba29125fd** | 6ec6f64b9f3826d2afe0f2bd3c036be |
| 送出线路施工 | 汇集站储能工程开工 |