### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年 11月08星期 五 | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 2-12℃ |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | | | | | 材料进场: | | | |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:55人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. | | | | |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 | | | | |
| 施工部位进度情  况 | 今日施工：  一、光伏区：  1.光伏区A25-66#箱变开挖、3/7灰土回填。  二、汇集站：  1.电缆沟钢筋施工、围墙砌筑。  2.35KV配电室电缆沟模板组立。  3.A-B段边坡施工。  4.主控楼吊机检查、外墙抹灰。  三、送出线路：  1.地面组装G24完成40%。  四、集电线路：  1.GHN1,IN6绑钢筋完成。 | | | | | | | |
| 监理今日工作内 容 | 1.集电线路GHN1,IN6钢筋施工巡视；集电线路FN7基坑隐蔽验收，集电线路GHN1塔基基础隐蔽验收。  2.光伏区A25-66#箱变开挖旁站、3/7灰土回填检查。  3.电缆沟钢筋、模板施工巡视检查。  4.送出线路G24铁塔组立安全巡视。  5.光伏区箱变进场石灰取样。 | | | | | | | |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 | | | | | | | |
| 协调内容或  其他 | 无 | | | | | | | |
| 记录人 | | 高治斌 | | 总监签阅 | | 胡斌 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 739e4bb2dcb002c3290a398c1dae963 | 1aabb8a81229c68c30eabb5cb9121a9 |
| 集电线路GHN1塔基基础隐蔽验收 | 集电线路FN7基坑隐蔽验收 |
| **8d51919ee2cd041cdd2bc3329b9d88d** | **91355532692e7fd22c64b8bd30b33f6** |
| 光伏区A25-66#箱变灰土取样 | 光伏区A25-66#箱变开挖、灰土回填 |

|  |  |
| --- | --- |
| **8c9b2a53345c6705c3733b5dbcb736c** | 1bb4ae0d04007e3ad6a3f3c66050caf |
| 送出线路施工 | 光伏区A25-66#箱变开挖 |