监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 11月08星期 五 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 2-12℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:55人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 今日施工： - 一、光伏区： - 1.光伏区A25-66#箱变开挖、3/7灰土回填。 - 二、汇集站： - 1.电缆沟钢筋施工、围墙砌筑。 - 2.35KV配电室电缆沟模板组立。 - 3.A-B段边坡施工。 - 4.主控楼吊机检查、外墙抹灰。 - 三、送出线路： - 1.地面组装G24完成40%。 - 四、集电线路： - 1.GHN1,IN6绑钢筋完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.集电线路GHN1,IN6钢筋施工巡视；集电线路FN7基坑隐蔽验收，集电线路GHN1塔基基础隐蔽验收。 - 2.光伏区A25-66#箱变开挖旁站、3/7灰土回填检查。 - 3.电缆沟钢筋、模板施工巡视检查。 - 4.送出线路G24铁塔组立安全巡视。 - 5.光伏区箱变进场石灰取样。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | - 巡视检查工地未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 高治斌 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 集电线路GHN1塔基基础隐蔽验收 | 集电线路FN7基坑隐蔽验收 |
| --- | --- |
| 光伏区A25-66#箱变灰土取样 | 光伏区A25-66#箱变开挖、灰土回填 |

| 送出线路施工 | 光伏区A25-66#箱变开挖 |
| --- | --- |