### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 11月10星期 天  | 气候 | 晴 | 气温 | 5-12℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场: |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:55人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |
| 施工部位进度情况 | 今日施工：一、光伏区：1.光伏区2#箱变开挖、3/7灰土回填。二、汇集站及储能工程：1.电缆沟钢筋模板施工、围墙砌筑。2.35KV配电室电缆沟模板组立。3.A-B段边坡施工。4.配电室屋面防水施工。5.配套储能区灰土挤密桩完成220根。三、送出线路：1.地面组装G24完成40%。四、集电线路：1.GHN8钢筋绑扎完成。 |
| 监理今日工作内 容 | 1.集电线路GHN8塔基基础隐蔽验收。2.光伏区2#箱变开挖旁站、3/7灰土回填检查。3.汇集站电缆沟钢筋验收。4.储能桩基施工旁站、检查桩基深度、间距，3/7灰土回填检查。5.汇集站35kV配电室钢筋模板验收。 |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |
| 协调内容或其他 |  无 |
| 记录人 | 高治斌 | 总监签阅 | 胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 440f82b79a7e962ed4150f7dd682f49 | a40f14d1ffa17be64a8768836157cad |
| 集电线路塔基基础隐蔽验收 | 集电线路基坑隐蔽验收 |
| **c1a996d337a417a8fec3f80db486792** | **f499d85d086e812fd2eb6763dd8aa5c** |
| 汇集站电缆沟施工 | 汇集站35kV配电室钢筋模板验收、标高测量 |

|  |  |
| --- | --- |
| **719d771b8020f1fce54d1739c27b1d2** | b7b52682087b2d7d28e71e265a60645 |
| 储能桩基施工 | 储能桩基施工检查 |