### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年 11月12星期 二 | | 气候 | | 多云 | | 气温 | 4-12℃ |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | | | | | 材料进场: | | | |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:55人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. | | | | |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 | | | | |
| 施工部位进度情  况 | 今日施工：  一、光伏区：  1.光伏区2#箱变开挖、3/7灰土回填。  二、汇集站及储能工程：  1.电缆沟钢筋模板施工。  2.35KV1#配电室室内电缆沟浇筑。  3.A-B段边坡施工。  4.配电室屋面防水施工，消防水泵房防水施工。  5.配套储能区灰土挤密桩完成200根。  三、送出线路：  1.G25钢筋绑扎完成。  四、集电线路：  1.EFN21钢筋绑扎完成，EFN8基础浇筑。 | | | | | | | |
| 监理今日工作内 容 | 1.集电线路EFN21钢筋绑扎基础，EFN7基础浇筑旁站。  2.光伏区2#箱变开挖旁站、3/7灰土回填检查。  3.汇集站电缆沟钢筋巡视检查。  4.储能桩基施工旁站、检查桩基深度、间距，3/7灰土回填检查。  5.35KV1#配电室室内电缆沟浇筑旁站。  6.送出线路塔基基础钢筋施工巡视。 | | | | | | | |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 | | | | | | | |
| 协调内容或  其他 | 无 | | | | | | | |
| 记录人 | | 高治斌 | | 总监签阅 | | 胡斌 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 05c4dde34f37a58cf77736d9c5eb34b | c627e1ba67f9570792a39e33cdc292e |
| 35KV1#配电室室内电缆沟浇筑旁站 | 周例会 |
| **af2f748ffd8153d0cb92b3ddcbb73ac** | **5fe5637d315488312b39bda52c2fef2** |
| 35KV1#配电室室内电缆沟浇筑旁站 | 电缆沟钢筋施工 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2e04c9c029e2e17848c0eef29b72eb1** | 8794b2d4562563e38ebc33b7d4552ba |
| 汇集站电缆沟模板支模 | 储能桩基施工检查 |