### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 11月13星期 三  | 气候 | 多云 | 气温 | 4-12℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场:汇集站二次设备到货 |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:55人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |
| 施工部位进度情况 | 今日施工：一、光伏区：1.光伏区10#箱变开挖、2#箱变3/7灰土回填。二、汇集站及储能工程：1.电缆沟钢筋模板施工。2.35KV1#配电室室内电缆沟浇筑。3.A-B段边坡施工。4.配电室屋面防水施工，消防水泵房防水施工。5.配套储能区灰土挤密桩完成240根。6.汇集站二次设备到货、开箱。三、送出线路：1.G25钢筋绑扎完成，模板支模。四、集电线路：1.EFN21钢筋绑扎完成，EFN7基础浇筑。 |
| 监理今日工作内 容 | 1.集电线路CDN8#塔基基础隐蔽验收，集电线路IN6#塔基基础隐蔽验收。2.光伏区10#箱变开挖旁站、2#箱变3/7灰土回填检查。3.汇集站电缆沟钢筋巡视检查。4.储能桩基施工旁站、检查桩基深度、间距，3/7灰土回填检查。5.主控楼外墙保温施工巡视。6.汇集站二次设备到货、开箱检查。 |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |
| 协调内容或其他 |  无 |
| 记录人 | 高治斌 | 总监签阅 | 胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 40fecead0d4834bbff0176d3f976c1c | a53191b1284094d79ec214b8b379a16 |
| 汇集站二次设备到货、开箱检查 | 构架电缆沟回填夯实 |
| **524a8a9687c26d738a914a9bc34f8fe** | **dcaafb8551ec3f700b46dd0d2c40362** |
| 集电线路CDN8#塔基基础隐蔽验收 | 集电线路IN6#塔基基础隐蔽验收 |

|  |  |
| --- | --- |
| **01f45370539c6944cdfedfd137c916b** | e86f7ccefa43039705a7c455809904d |
| 主控楼外墙保温 | 储能桩基施工检查 |