### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 4 月 27日星期 六 | 气候 | 晴天 | 气温 |  6/26c° |
| 监理人员 动态：4人、检查、巡查、平检，满足要求 | 材料进场: 无 |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩78人 |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，满足要求 |
| 施工部位进度情况 | 送出线路:塔位G42定位开挖、G50～55挖孔正常作业 |
| 监理今日工作内容 | 1.现场巡查:G49作业安全措施检查、孔桩锁口护壁未同步施工。2.材料检查:孔桩钢筋、螺栓未进场图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查发现问题及处理措施 | 通知施工方:限期整改、落实安全措施、专人负责 |
| 协调内容或其他 | 塔位41、42征地水土保持相关手续需协调处理 |
| 记录人 |   | 总监签阅 |   |