### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年 4 月 29日星期 日 | | 气候 | | 小中雨 | | 气温 | 6/17c |
| 监理人员 动态：2人、检查、巡查、见证满足要求 | | | | | 材料进场:  无 | | | |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩78人 | | | | |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，满足要求 | | | | |
| 施工部位进度情况 | 送出线路:塔位G42定位开挖、G50～55挖孔正常作业，已完成50～80% | | | | | | | |
| 监理今日工作内容 | 送出线路塔位基础施工巡查、检查:  塔位G40、G49安全措施、交底检查  图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | | | | | | | |
| 检查发现问题及处理措施 | 孔口防护覆盖不到位，通知现场立及整改，专人负责 | | | | | | | |
| 协调内容或  其他 | 塔位41、42征地水土保持相关手续需协调处理 | | | | | | | |
| 记录人 | |  | | 总监签阅 | |  | | |

。