监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 5月 1日星期 一 |  | 气候 |  | 晴天 |  | 气温 | 6//20c° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检见证满足要求 |  |  |  |  | 材料进场: 无 |  |  |  |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩68人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情况 | 送出线路:塔位G40、G43钢筋绑扎、G50～56挖孔正常作业，已完成65～85% |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内容 | - 送出线路塔位孔桩巡查: - 1.塔位G43成孔直径1000mm、孔桩长7400mm，设计主筋HRB400直径18、数量18根 - 2.塔位G40成孔直径800mm、桩长7200、设计主筋直径18、数量18 - 3.检查安全作业措施:桩孔巡安全绳、安全爬梯等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 孔口防护覆盖不到位，通知现场立及整改，专人负责 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 塔位41、42征地水土保持相关手续需协调处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 朱友军 |  |  |