### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年 5月13 日星期日 | | 气候 | | 晴天 | | 气温 | 12/29 |
| 监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 | | | | | 材料进场:  无 | | | |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩68人 | | | | |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，满足要求 | | | | |
| 施工部位进度情况 | 送出线路:  塔位开挖:G56完成97%、G38完成50%、G44完成70%  塔位钢筋:G52完成100%  塔位拆模:G47完成100%  塔位支模:G55完成100%  塔位浇筑:G35完成100% | | | | | | | |
| 监理今日工作内容 | 1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职  2.现场浇筑质量控制:  检查孔经1100、孔深8400、钢筋HRB400直径20、、数量22、螺栓4M42  检查C30砼浇筑塌落度、水灰比、配合比、分层振捣 | | | | | | | |
| 检查发现问题及处理措施 | 地脚螺栓成品保护养护措施需及时落实，现场已整改 | | | | | | | |
| 协调内容或  其他 | 塔位西固段塔位:政地水土保持相关手续协调处理、定位开挖 | | | | | | | |
| 记录人 | | 孙翔 | | 总监签阅 | | 朱友军 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查浇筑 | 检查塌落度 |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查螺栓定位 | 检查螺栓定位 |