监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 5月 15日星期五 |  | 气候 |  | 小雨 |  | 气温 | 12/28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 |  |  |  |  | 材料进场: 无 |  |  |  |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩65人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情况 | 送出线路: 塔位孔桩开挖:G56已完成85% 塔位G49钢筋笼帮扎，完成100% 塔位浇筑G55浇筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内容 | - 1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职 - 2.现场浇筑质量控制: - 检查地脚螺栓、钢筋笼定位，保护层、有效桩长，钢筋规格、型号、接接头连接，符合设计要求。 - 检查C30砼浇筑塌落度、水灰比，分层浇筑振捣等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 施工无异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 塔位西固段塔位:政地水土保持相关手续协调处理、定位开挖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 朱友军 |  |  |

| 检查振捣 | 检查砼塔落度 |
| --- | --- |
| 实测实量 | 检查钢筋 |