### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年 5月 16日星期四 | | 气候 | | 晴天 | | 气温 | 10/28° |
| 监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证满足要求 | | | | | 材料进场:  无 | | | |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩6人 | | | | |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，满足要求 | | | | |
| 施工部位进度情况 | 送出线路:  塔位开挖：G56已完成90%  塔位支模：G42已完成100%  塔位拆模：G55已完成 | | | | | | | |
| 监理今日工作内容 | 1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职  2.检查部分塔位浇筑混凝土养护措施 | | | | | | | |
| 检查发现问题及处理措施 | 现场施工无异常 | | | | | | | |
| 协调内容或  其他 | 塔位G1~27征地复测、水土保持相关手续需协调处理 | | | | | | | |
| 记录人 | | 孙翔 | | 总监签阅 | | 朱友军 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查安全措施 | 检查桩长 |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查桩经 | 检查螺栓 |