###  监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 6月2日星期日 | 气候 | 晴天 | 气温 |  12/29º |
| 监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 | 材料进场: 无 |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩65人 |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，满足要求 |
| 施工部位进度情况 | 送出线路:塔位复测：西固兰州段G9~18复测、征地水土保持手续办理塔位钢筋:塔位G41钢筋绑扎、螺栓定位放线升压站：1#主变基础：土方开挖、事故油池拆模、330构架基础钢筋模板、330配电区挤密桩 |
| 监理今日工作内容 | 1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职2.现场质量控制:检查挤密桩孔经、孔深、灰土含水率检查架构基础：钢筋螺栓现场帮扎定位、基础防腐处理主变基础开挖：放坡、土方堆放、环保措施 |
| 检查发现问题及处理措施 | 地脚螺栓质量保证资料：报验不及时，通知限时整改 |
| 协调内容或其他 | 西固兰州段塔位：G9~18征地复测、环保水土保持手续办理 |
| 记录人 |  孙翔 | 总监签阅 |  朱友军 |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查定位放线 | 检查灰土含水率 |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查设备安全工器具 | 检查螺栓定位 |