监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 6月 21日 |  | 气候 |  | 晴天 |  | 气温 | 12/28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 |  |  |  |  | 材料进场: 塔位G49~53塔材进场 |  |  |  |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩48人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑设备等满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情况 | 送出线路: 西固段塔位G2~27：协调办理环保水保手续，待开工 塔位49~53部分塔材进场 汇集站 SVG设备装置区:挤密桩施工10素土桩 330构架基础配电J4a基础养护 主控楼：二层梁板模板搭设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内容 | - 1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职 - 2.线路塔位巡查检查: - 发现塔位G49塔材进场未报验、未开箱验收，现场通知暂停组装作业、落实整改措施 - 督促施工方案通知单整改 - 3.送出线路基础孔桩检测：塔位38~45现场小应变现场检测 - 4.部分塔材进场：要求施工方案及时报验、落实保护保管措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | .塔位G49塔材进场未报验、出厂合格证、原材见证复试报告未见，已签发通知单 督促通知单整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 西固段塔位:环保水保手续办理，待开工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 朱友军 |  |  |

| 现场检测 | 现场检测 |
| --- | --- |
| 现检测 | 检查螺栓保护 |