监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 6月 27日星期四 |  | 气候 |  | 晴天 |  | 气温 | 12/30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 |  |  |  |  | 材料进场: 无 |  |  |  |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩48人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑设备等满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情况 | 送出线路: 西固段塔位G2~26，协调办理环保水保手续，待开工 塔位浇筑G57孔桩定位开挖 塔位G51、53塔材组装 汇集站 现场高温防暑应急演练 主控楼:二层梁板砼浇筑养护 主变构架基础、防火墙钢筋绑扎 二次室基础墙砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内容 | - 1.线路现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、持证上岗、专职安全员履职 - 2.现场质量控制: - 参加现场高温防暑应急演练 - 3.送出线路巡查:塔位G51塔材组装 - 4线路见证送检:签发送出线路砼到期强度送检委托单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 塔材高强螺栓:未及时送检、要求施工方案专人负责落实 部分塔位基础砼强度到期检验报告未见，通知限期整改落实到位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 西固段塔位:环保水保手续办理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 朱友军 |  |  |

| 参加应急演练 | 参加应急演练 |
| --- | --- |
| 检查高处作业 | 检查吊车接地 |