###  监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 6月 29日 | 气候 | 晴天 | 气温 |  12/28 |
| 监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 | 材料进场: 无 |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩48人，汇集站土建45人 |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑设备等满足要求 |
| 施工部位进度情况 | 送出线路:西固段塔位G2~27：协调办理环保水保手续，待开工塔位组立塔：塔位G51~54汇集站SVG设备装置区:褥垫层换填处理二次室基墙砌筑 |
| 监理今日工作内容 | 1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、持证上岗、专职安全员履职2.送出线路现场检查接地预埋：预埋深度、长度、焊接防腐吊装作业：检查持证上岗、吊车接地、专职指挥、交底检查记录3.汇集电站：巡查二次室：基础墙砌筑，发现现场植筋未做拉拔实验消防水池：基地板池壁钢筋绑扎，检查交底记录、接头连接主变防火墙：脚手架搭设、模板，柱钢筋绑扎未及时自检合格报验，通知整改 |
| 检查发现问题及处理措施 | 签发联系单限期整改 |
| 协调内容或其他 | 西固段塔位:环保水保手续办理，待开工 |
| 记录人 |  孙翔 | 总监签阅 |  胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 二次室砌墙 | 消防水池钢筋 |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查吊装 | 塔位接地 |