###  监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 6月 30日星期日 | 气候 | 中雨 | 气温 |  12/28º |
| 监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 | 材料进场: 无 |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩48人 |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑设备等满足要求 |
| 施工部位进度情况 | 送出线路:西固段塔位G2~26，协调办理环保水保手续，待开工塔位G51、53塔材组装汇集站消防水池：钢筋绑扎，施工人员9人SVG基础处理：基础垫层换填褥垫层，铲车1台，夯实机1台 |
| 监理今日工作内容 | 1.线路现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、持证上岗、专职安全员履职2.现场质量、安全、规档资料管控：审查施工方案报审资：检测委托单、工序报验资料汇集站二次质检：资料整理、迎检准备 |
| 检查发现问题及处理措施 | 督促施工方案问题整改：通知单、联系单 |
| 协调内容或其他 | 西固段塔位:环保水保手续办理 |
| 记录人 |  孙 翔 | 总监签阅 |  胡 斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 查看资料施工图 | 基础处理 |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 图纸资料整理 | 资料整改理 |