###  监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 7月 11日 | 气候 | 晴天 | 气温 |  12/28 |
| 监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 | 材料进场: 塔位G48、49塔材进场 |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩58人 |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑设备等满足要求 |
| 施工部位进度情况 | 送出线路:塔位组立塔：塔位G56、40、39塔位接地：接地焊接汇集站：主变及二次室：主变油坑钢筋绑扎电缆沟回填 |
| 监理今日工作内容 | 1.线路检查巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职、持证上岗、安全措施落实、强条执行等2.督促施工方：二次质检问题回复整改3.塔位组立塔：检查发现G56现场安全警戒措施不到位，吊车吊点处未设软垫包裹措施。 |
| 检查发现问题及处理措施 | 1.签发通知单限期整改 |
| 协调内容或其他 | 西固段部分塔位:环保水保手续办理， |
| 记录人 |  孙翔 | 总监签阅 |  胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查塔位G40组装 | 检查塔位G56 |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查塔位39接地 | 检查回填 |