监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 7月 13 |  | 气候 |  | 晴天 |  | 气温 | 12/28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩63人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑设备等满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情况 | 送出线路: 西固段塔位G2~27：协调办理环保水保手续，待开工 塔位G56、40立塔地面组装 汇集站 主变及二次室：墙体砌筑 消防水池、生活污水收集池钢筋绑扎 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内容 | - 1线路.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职 - 2.汇集站：现场巡查，督促消防泵房及水池通知单整改及时回复 - 3.光伏区：现场巡查A25~26，现场支架进场，部分支架杆件待进场，未作业施工 - 4.线路质检问题回复：监理初检报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 1.塔位组装立塔：G56现场组装吊装作业警戒标牌标志缺失，要求立及整改 2督促施工方：通知单整改回复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 西固段部分塔位:环保水保手续办理，待开工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 检查塔位G40组塔 | 检查G56组立塔 |
| --- | --- |
| 检查消防池钢筋 | 检查光伏区支架安装 |