### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年 7月 14日 星期日 | | 气候 | | 中雨 | | 气温 | 12/28 |
| 监理人员 动态：4人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 | | | | | 材料进场:  无 | | | |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩48人 | | | | |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑设备等满足要求 | | | | |
| 施工部位进度情况 | 送出线路:  塔位浇筑：完成G28~57  塔位接地：开挖焊接预埋已完成22基  塔位组立塔：塔位G30、40、43  汇集站:  污水收集池:钢筋模板完成  二次室、防火墙二次结构砌筑 | | | | | | | |
| 监理今日工作内容 | 1.现场检查巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职、安全防护措施、方案强条执行  2.线路塔位检查:  塔位组立塔:G39、56检查吊车作业前检查交底记录、吊车司机持证、当日安全交底学习记录  3.督促质检问题整改回复 | | | | | | | |
| 检查发现问题及处理措施 | 1.现场组立塔:工序报验资料未及时报审，通知限期整改 | | | | | | | |
| 协调内容或  其他 | 西固段部分塔位:环保水保手续办理 | | | | | | | |
| 记录人 | | 孙翔 | | 总监签阅 | | 胡斌 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 塔位G30检查 | 检查塔位G43 |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查二次室砌筑 | 检查塔位G40组塔 |