###  监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 7月 14日 星期日 | 气候 | 中雨 | 气温 |  12/28 |
| 监理人员 动态：4人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 | 材料进场: 无 |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩48人 |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑设备等满足要求 |
| 施工部位进度情况 | 送出线路:塔位浇筑：完成G28~57塔位接地：开挖焊接预埋已完成22基塔位组立塔：塔位G30、40、43汇集站:污水收集池:钢筋模板完成二次室、防火墙二次结构砌筑 |
| 监理今日工作内容 | 1.现场检查巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职、安全防护措施、方案强条执行2.线路塔位检查: 塔位组立塔:G39、56检查吊车作业前检查交底记录、吊车司机持证、当日安全交底学习记录3.督促质检问题整改回复 |
| 检查发现问题及处理措施 | 1.现场组立塔:工序报验资料未及时报审，通知限期整改 |
| 协调内容或其他 | 西固段部分塔位:环保水保手续办理 |
| 记录人 |  孙翔 | 总监签阅 |  胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 塔位G30检查 | 检查塔位G43 |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查二次室砌筑 | 检查塔位G40组塔 |