监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年7月 15日 |  | 气候 |  |  |  | 气温 | 12/28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 |  |  |  |  | 材料进场: 部分钢芯铝绞线进场 |  |  |  |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩48人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑设备等满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情况 | 送出线路: 西固段塔位G2~27：协调办理环保水保手续 塔位接地:塔位G32完成 塔位组塔:：G43、39 塔立塔：G40完成100%、G31完成50% 汇集站 独立避雷针基础、SVG基础浇筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内容 | - 1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职、持证上岗 - 2.线路塔位检查: - 接地敷设：部分焊接防腐不到位 - 检查组塔：检查螺栓预紧度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 1.塔位外线进场：通知时报审送检合格方可施工 2督促通知单限期整改回复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 西固段塔位:环保水保手续办理，待开工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 检查组装 | 检查接地 |
| --- | --- |
| 检查组塔 | 检查外线进场 |