###  监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年7月 16日 | 气候 | 晴天 | 气温 |  17/31 |
| 监理人员 动态：4人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 | 材料进场: 部分钢芯铝绞线进场 |
| 施工方人员动态:线路塔位施工人员57人 |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑、吊装设备等满足要求 |
| 施工部位进度情况 | 送出线路:西固段塔位G2~27：协调办理环保水保手续塔位接地:接地敷设塔位G34、36、35塔位组塔:：G39塔位立塔: G55、31汇集站主控楼:室内回填、主变二次室:砌筑 |
| 监理今日工作内容 | 1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职、持证上岗2.线路塔位检查:组立塔作业:安全防护措施、持证上岗 |
| 检查发现问题及处理措施 | 1.塔位G55吊车进场未及时报审、通知限期整改 |
| 协调内容或其他 | 西固段部分塔位:环保水保手续办理 |
| 记录人 |  孙翔 | 总监签阅 |  胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 塔位持证上岗 | 检查组塔 |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查接地 | 检查组塔 |