###  监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 7月 17日 | 气候 | 晴天 | 气温 |  17/32º |
| 监理人员 动态：4人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 | 材料进场: 无 |
| 施工方人员动态:线路塔位人员58人 |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑、吊装设备等满足要求 |
| 施工部位进度情况 | 送出线路:塔位接地：接地焊接敷设G33、57，完成22基塔位组塔:G38塔位立塔:塔位G31、已完成10基汇集站：主控楼、主变及二次室:墙体砌筑 |
| 监理今日工作内容 | 1.线路检查巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职、持证上岗、安全措施落实、强条执行等2.督促施工方：二次质检问题回复整改3.塔位组立塔：督促施工方案通知单整改回复 |
| 检查发现问题及处理措施 | 1.签发通知单限期整改 |
| 协调内容或其他 | 西固段部分塔位:环保水保手续办理， |
| 记录人 |  孙翔 | 总监签阅 |  胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查塔位G31立塔 | 检查塔位组塔吊装 |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查塔位接地 | 检查砌筑 |