###  监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 6月 21 | 气候 | 晴天 | 气温 |  16/33º |
| 监理人员 动态：4人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 | 材料进场: 无 |
| 施工方人员动态:线路58人 |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑、吊装设备等满足要求 |
| 施工部位进度情况 | 送出线路:西固段塔位G2~27：协调办理环保水保手续，待开工塔位组塔：G35，已完成14基塔位立塔：已完成12基汇集站：变坡施工A~B段挡墙支模、E~F段土工格栅铺设 |
| 监理今日工作内容 | 1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职，持证上岗，强条执行2.线路塔位检查：塔位组塔：G35地面组塔检查螺栓预紧度汇集站：变坡施工：土工格栅铺设回填搭接 |
| 检查发现问题及处理措施 | 1.督促质检问题整改回复 |
| 协调内容或其他 | 西固段塔位:环保水保手续办理 |
| 记录人 |  孙翔 | 总监签阅 |  朱友军 |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查组塔 | 检查组塔 |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查变坡 | 检查变坡 |