监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 7月 26日 |  | 气候 |  | 晴天 |  | 气温 | 17/34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 |  |  |  |  | 材料进场: 无 |  |  |  |
| 施工方人员动态:线路塔位人员58人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑、吊装设备等满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情况 | 送出线路: 塔位接地：接地焊接敷设完成29基 塔位组塔:G57、34，已完成25基 塔位立塔:塔位G57完成40%，G34已完成50% 汇集站： 主控楼、主变及二次室:墙体砌筑 边坡施工:A~B段挡土墙基础验槽、土工格栅铺设 消防水池：模板支设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内容 | - 1.线路检查巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职、持证上岗、安全措施落实、强条执行等 - 2.检查组塔：塔位G57、34安全防护措施警戒标牌缺失不到位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 1.安全措施：现场警戒标志已落实整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 西固段部分塔位:环保水保手续办理， |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 检查组塔 | 检查组塔 |
| --- | --- |
| 检查边坡施工 | 检查支模 |