监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 7月 27日 |  | 气候 |  | 晴天 |  | 气温 | 17/32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 |  |  |  |  | 材料进场: 无 |  |  |  |
| 施工方人员动态:线路塔位人员68人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑、吊装设备等满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情况 | 送出线路: 塔位接地：接地焊接敷设完成29基 塔位组塔:G34、57，已完成26基 塔位立塔:塔位G34、已完成23基 塔位浇筑：G42因证地协调手续滞后 汇集站： 主控楼、主变及二次室:墙体砌筑 边坡施工:A~B段挡土墙模板、回填压实 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内容 | - 1.线路检查巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职、持证上岗、安全措施落实、强条执行等 - 2.督促施工方：部分塔材进场未及时报验整改 - 3.塔位组立塔：作业吊车接地未设置 - 4.检查砼浇筑C30试件留置、塌落度、连续浇筑振捣无异常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 1.吊车接地：现场已立及整改完成 2.部分塔材报审资料：限期整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 西固段部分塔位:环保水保手续办理， |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 检查塔立塔 | 检查塔位组塔吊装 |
| --- | --- |
| 检查边坡施工 | 检查浇筑 |