监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 7月 6 |  | 气候 |  | 晴天 |  | 气温 | 12/29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 |  |  |  |  | 材料进场: 部分塔材进材 |  |  |  |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩58人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑设备、吊装作业等满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情况 | 送出线路: 西固段部分塔位G2~27：协调办理环保水保手续 塔位接地:塔位接地开挖敷设G56、46，已完成6基 塔位组立塔:塔位G50，已完成6基 塔位浇筑:塔位G57浇筑 汇集站: 边坡施工:C~D段土工格栅铺设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内容 | - 1.现场巡查: - 检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职，持证上岗、方案预案、安全措施落实等 - 2.塔位检查: - 塔位接地:塔位G56、46接地敷设 - 组立塔:塔位G50 - 塔位浇筑:检查螺栓定位、钢筋笼保护、砼C30塌落度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 接地焊接防腐部分不到位，现场立及整改完成 督促塔材进场及时报验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 西固段部分塔位:环保水保手续办理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 检查塔位组塔 | 检查螺栓定位 |
| --- | --- |
| 检查回填 | 巡查组塔作业 |