### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023年 10月02日星期 一 | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 6-15℃ |
| 监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况 | | | |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:279人,不满足施工现场要求 | | | | |
| 施工机械动态：装载机7台、挖机4台、引孔机36台 洒水车3辆、 | | | | |
| 施工部位进度情况 | **基础放点：**A1基础桩放点、A30基础放点、A26基础放点**基础引孔：**A26引孔、A27引孔、A14引孔、A33引孔 **便道检修：** A33道路施工10米、A27检修道路100米**基础浇筑：**A30-2基础浇筑 | | | | | | | |
| 监理今日工作内容 | 1、整理监理资料 2、巡视A1基础桩放点、A30基础放点、A26基础放点 | | | | | | | |
| 检查发现的问题及处措施 |  | | | | | | | |
| 协调内容 |  | | | | | | | |
| 记录人 | | 王相成 | | 总监签阅 | | 朱友军 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/基础验收/IMG_1833.JPGIMG_1833 | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/基础验收/IMG_2065(20231007-071830).JPGIMG_2065(20231007-071830) |
| A25间距复测 | A26孔深抽检 |
| c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/基础验收/IMG_2075.JPGIMG_2075 | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/基础验收/IMG_2062(20231007-071831).JPGIMG_2062(20231007-071831) |
| A30-2孔深抽检 | A27孔深抽检 |

|  |
| --- |
|  |