### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023年 10月07日星期 六 | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 7-18℃ |
| 监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况 | | | |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:279人,不满足施工现场要求. | | | | |
| 施工机械动态：装载机7台、挖机4台、引孔机36台 洒水车3辆、混泥土车辆3辆 | | | | |
| 施工部位进度情况 | **基础放点：**A1基础桩放点、A30基础放点、**基础引孔：**A26引孔、A27引孔、A14、A30引孔 **便道检修：** A14道路施工200米、A27检修道路150米**基础浇筑：**A25基础浇筑、A33基础浇筑 | | | | | | | |
| 监理今日工作内容 | 1、整理监理资料 2、巡视A1、A30、基础放点 3、抽检A33孔深4、旁站A25基础浇筑 | | | | | | | |
| 检查发现的问题及处措施 | 个别施工人员未佩戴安全帽，已批评教育 | | | | | | | |
| 协调内容 |  | | | | | | | |
| 记录人 | | 王相成 | | 总监签阅 | | 朱友军 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231007/IMG_2727(20231007-193324).JPGIMG_2727(20231007-193324) | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231007/IMG_2728(20231007-193325).JPGIMG_2728(20231007-193325) |
| A25基础浇筑 | A25基础浇筑 |
| c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231007/IMG_2729(20231007-193333).JPGIMG_2729(20231007-193333) | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231007/IMG_2732(20231007-193319).JPGIMG_2732(20231007-193319) |
| A25基础浇筑 | A30-2引孔 |

|  |
| --- |
|  |