### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023年 10月09日星期 一 | 气候 | 晴 | 气温 | 6-18℃  |
| 监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场、见证取样、合格情况 |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:279人,不满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：装载机7台、挖机4台、引孔机36台 洒水车3辆、混泥土车辆3辆 |
| 施工部位进度情况 |  **基础放点：**A1基础桩放点、A30基础放点、**基础引孔：**A26引孔、A27引孔、A14 **便道检修：** A33道路施工150米、A27检修道路150米**基础浇筑：**A30-2基础浇筑、A33基础浇筑 |
| 监理今日工作内容 | 1、整理监理资料 2、巡视A1、A30、基础放点 3、抽检A25施工区域预埋件4、旁站A30-2基础浇筑 |
| 检查发现的问题及处措施 | 个别施工人员未佩戴安全帽，已批评教育 |
| 协调内容 |  |
| 记录人 |  王相成  | 总监签阅 |  朱友军  |

|  |  |
| --- | --- |
| c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231009/QQ图片20231027185309.jpgQQ图片20231027185309 | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231009/QQ图片20231027185236.jpgQQ图片20231027185236 |
| A30-2基础浇筑 | A30-2基础浇筑 |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |