### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023年 10月15日星期 日 | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 4-11℃ |
| 监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况 | | | |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:279人,不满足施工现场要求. | | | | |
| 施工机械动态：装载机10台、挖机4台、引孔机36台 洒水车3辆、混泥土车辆8辆 | | | | |
| 施工部位进度情况 | **基础放点：**A1基础桩放点、A10基础放点、、A30基础桩放点**基础引孔：**A26立柱基础桩人工引孔、A27立柱基础桩人工引孔 **便道检修：** LC12道路施工50米、A27检修道路200米**基础浇筑：**A1基础浇筑、A25基础浇筑、A26基础浇筑、A30基础浇筑、A33基础浇筑 | | | | | | | |
| 监理今日工作内容 | 1、整理监理资料 2、巡视A1、A10、A11基础放点 3、巡视道路检修 4、旁站A1基础浇筑 | | | | | | | |
| 检查发现的问题及处措施 | A33个别预埋件浇筑移位 | | | | | | | |
| 协调内容 |  | | | | | | | |
| 记录人 | | 王相成 | | 总监签阅 | | 朱友军 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231015/IMG_2676(20231027-163307).JPGIMG_2676(20231027-163307) | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231015/IMG_2678(20231027-163314).JPGIMG_2678(20231027-163314) |
| A26基础浇筑 | A30基础浇筑 |
| c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231015/IMG_2680(20231027-163326).JPGIMG_2680(20231027-163326) | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231015/IMG_2685(20231027-163355).JPGIMG_2685(20231027-163355) |
| A26基础浇筑 | A30基础浇筑 |

|  |
| --- |
|  |