监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2023年 10月17日星期 二 |  | 气候 |  | 小雨 |  | 气温 | 4-11℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况 |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:99人,不满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：装载机10台、挖机4台、引孔机36台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情况 | - 基础浇筑： 雨天未施工 基础放点：A1基础桩放点、A10基础放点、A11基础放点；A30基础桩放点；A35-5基础放点;基础引孔：A26立柱基础桩人工引孔 便道检修： LC12道路施工100米、A14检修道路200米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内容 | 1、整理监理资料 2、巡视A1、A10、A11基础放点 3、巡视道路检修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现的问题及处措施 | 现场无安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 王相成 |  | 总监签阅 |  | 朱友军 |  |  |

| 道路检修 | 道路检修 |
| --- | --- |
| LC12道路施工 | 基础养护 |