### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023年 10月18日星期 三 | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 6-15℃ |
| 监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况 | | | |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:299人,不满足施工现场要求. | | | | |
| 施工机械动态：装载机10台、挖机4台、洒水车3辆、引孔机36台、混泥土车辆8辆 | | | | |
| 施工部位进度情况 | **基础浇筑：**A1基础浇筑、A14基础浇筑、A25基础浇筑；A26基础桩浇筑、A27基础桩浇筑、A33基础浇筑 **基础放点：**A1基础桩放点、A10基础放点、A11基础放点；A30基础桩放点；A35-5基础放点;**基础引孔：**A26立柱基础桩人工引孔 **便道检修：** LC12道路施工100米、A14检修道路200米 | | | | | | | |
| 监理今日工作内容 | 1、旁站A33基础浇筑2、巡视LC12、A14道路检修3、巡视A1、A10、A30基础放点、4、巡视A26引孔 | | | | | | | |
| 检查发现的问题及处措施 | 现场无安全员 | | | | | | | |
| 协调内容 |  | | | | | | | |
| 记录人 | | 王相成 | | 总监签阅 | | 朱友军 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231019/IMG_2662(20231018-193644).JPGIMG_2662(20231018-193644) | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231019/IMG_2653(20231019-181736).JPGIMG_2653(20231019-181736) |
| A25基础浇筑 | A33基础浇筑 |
| c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231019/IMG_2657(20231018-193627).JPGIMG_2657(20231018-193627) | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231019/IMG_2658(20231018-193630).JPGIMG_2658(20231018-193630) |
| LC12道路施工 | A14检修道路 |

|  |
| --- |
|  |