### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023年 10月19日星期 四  | 气候 | 晴 | 气温 | 6-15℃  |
| 监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场、见证取样、合格情况 |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:295人,不满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：装载机10台、挖机4台、洒水车3辆、引孔机36台、混泥土车辆8辆 |
| 施工部位进度情况 | **基础浇筑：**A1基础浇筑、A14基础浇筑、A25基础浇筑；A26基础桩浇筑、A27基础桩浇筑、A33基础浇筑 **基础放点：**A1基础桩放点、A10基础放点、A11基础放点；A30基础桩放点；A35-5基础放点;**基础引孔：**A26立柱基础桩人工引孔 **便道检修：** LC12道路施工200米、A14检修道路300米  |
| 监理今日工作内容 | 1、旁站A25基础浇筑2、巡视LC12、A14道路检修3、巡视A1、A10、A30基础放点、4、巡视A26引孔 |
| 检查发现的问题及处措施 | 现场无安全员 |
| 协调内容 |  |
| 记录人 |  王相成  | 总监签阅 |  朱友军  |

|  |  |
| --- | --- |
| C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231019/IMG_2644(20231020-171545).JPGIMG_2644(20231020-171545) | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231019/IMG_2645(20231020-170831).JPGIMG_2645(20231020-170831) |
| A14道路检修 | LC12道路检修 |
| c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231019/IMG_2662(20231018-193644).JPGIMG_2662(20231018-193644) | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231019/IMG_2651(20231019-181757).JPGIMG_2651(20231019-181757) |
| A33基础浇筑 | A25基础浇筑 |

|  |
| --- |
|  |