监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2023年 10月21日星期 六 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 6-17℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况 |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:295人,不满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：装载机10台、挖机4台、洒水车3辆、引孔机36台、混泥土车辆8辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情况 | - 基础浇筑：A1基础浇筑、A14基础浇筑、A25基础浇筑；A26基础桩浇筑、A27基础桩浇筑、A33基础浇筑 基础放点：A1基础桩放点、A10基础放点、A11基础放点；A30基础桩放点；A35-5基础放点;基础引孔：A26立柱基础桩人工引孔 便道检修： LC12道路施工300米、A14检修道路600米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内容 | - 1、旁站A33基础浇筑2、巡视LC12、A14道路检修3、巡视A1、A10、A30基础放点、4、巡视A26引孔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现的问题及处措施 | 现场无安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 王相成 |  | 总监签阅 |  | 朱友军 |  |  |

| A33基础浇筑 | A33基础浇筑 |
| --- | --- |
| A27基础浇筑 | A33基础浇筑 |