### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023年 10月25日星期 三  | 气候 | 晴 | 气温 | 6-17℃  |
| 监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场、见证取样、合格情况 |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:290人,不满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：装载机10台、挖机4台、洒水车2辆、引孔机36台、混泥土车辆8 |
| 施工部位进度情况 | **基础浇筑：**A33基础浇筑 ；A14基础浇筑；A27基础浇筑A26基础浇筑；A30立柱基础桩混凝土浇筑、A1基础桩浇筑 **累计完成28.25% 基础放点：**A1基础桩放点、A30-1基础桩放点；**基础引孔：**A1基础桩引孔、 A30引孔；A10引孔、A26立柱基础桩人工引孔 **便道检修：**A27检修道路100米 A26道路修筑240米 LC16道路施工100米.累计完成800米LC13施工300米 |
| 监理今日工作内容 | 1、旁站A30、基础浇筑2、巡视A27、LC13、LA-07、A26道路检修3、巡视A1、A30-1、基础桩放点4、巡视A30、A10、A26引孔 |
| 检查发现的问题及处措施 | 个别施工人员未佩戴安全帽及反光背心 |
| 协调内容 |  |
| 记录人 |  王相成  | 总监签阅 |  朱友军  |

|  |  |
| --- | --- |
| IMG_2583(20231025-150115) | IMG_2590(20231025-152922) |
| A30-7基础浇筑 | A26基础浇筑 |
| IMG_2585(20231025-150226) | IMG_2580(20231025-145621) |
| A30-7基础浇筑 | A30-7基础浇筑 |

|  |
| --- |
|  |