### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023年 10月26日星期 四 | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 7-16℃ |
| 监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况 | | | |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:290人,不满足施工现场要求. | | | | |
| 施工机械动态：装载机10台、挖机4台、洒水车2辆、引孔机36台、混泥土车辆8辆 | | | | |
| 施工部位进度情况 | **基础浇筑：**A14基础浇筑；A27基础浇筑；A26基础浇筑；A30-5立柱基础桩混凝土浇筑、A1基础桩浇筑 **累计完成28.25% 基础放点：**A1基础桩放点、A11基础放点；A30-1基础桩放点；A35-5基础放点;**基础引孔：**A1基础桩引孔、 A30引孔；A10引孔、A26立柱基础桩人工引孔 **便道检修：**A27检修道路100米 A26道路修筑150米，LA-07修路200米 | | | | | | | |
| 监理今日工作内容 | 1、旁站A30-5基础浇筑2、巡视A27、LC13、LA-07、A26道路检修3、巡视A11、A30-1、A35-2基础桩放点4、巡视A30、A10、A26引孔 | | | | | | | |
| 检查发现的问题及处措施 | 个别施工人员在山地施工区域施工未穿防滑鞋。 | | | | | | | |
| 协调内容 |  | | | | | | | |
| 记录人 | | 王相成 | | 总监签阅 | | 朱友军 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/IMG_2610(20231026-101328).JPGIMG_2610(20231026-101328) | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/IMG_2609(20231026-101128).JPGIMG_2609(20231026-101128) |
| A14基础浇筑 | A14基础浇筑 |
| c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/IMG_2606(20231026-093908).JPGIMG_2606(20231026-093908) | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/IMG_2605(20231026-093451).JPGIMG_2605(20231026-093451) |
| A1基础浇筑 | A1基础浇筑 |

|  |
| --- |
|  |