### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023年 10月27日星期 五  | 气候 | 晴 | 气温 | 7-16℃  |
| 监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场、见证取样、合格情况 |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:290人,不满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：装载机10台、挖机4台、洒水车2辆、引孔机36台、混泥土车辆8辆 |
| 施工部位进度情况 | **基础浇筑：**A14基础浇筑；A27基础浇筑；A26基础浇筑；A30立柱基础桩混凝土浇筑、A33基础桩浇筑、A35-2基础浇筑  **基础放点：**A1基础桩放点、A11基础放点；A10基础桩放点；A30基础放点;**基础引孔：**A1基础桩引孔、 A30引孔；A10引孔、A11立柱基础桩人工引孔 **便道检修：**A27检修道路100米 A26道路修筑150米，LA-07修路100米、LC16修路100米 |
| 监理今日工作内容 | 1、旁站A26基础浇筑2、巡视A27、LC16、LA-07、道路检修3、巡视A11、A10、A35-2基础桩放点4、巡视A30、A10、A26引孔 |
| 检查发现的问题及处措施 | 个别基础桩移位 |
| 协调内容 |  |
| 记录人 |  王相成  | 总监签阅 |  朱友军  |

|  |  |
| --- | --- |
| C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231027/IMG_2636(20231027-104207).JPGIMG_2636(20231027-104207) | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231027/IMG_2638(20231027-104247).JPGIMG_2638(20231027-104247) |
| A26基础浇筑 | A26基础浇筑 |
| c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231027/IMG_2640(20231027-110249).JPGIMG_2640(20231027-110249) | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231027/IMG_2628(20231027-095058).JPGIMG_2628(20231027-095058) |
| A30-7基础浇筑 | A11引孔 |

|  |
| --- |
|  |