### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023年 10月29日星期 日 | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 6-20℃ |
| 监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况 | | | |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:293人,不满足施工现场要求. | | | | |
| 施工机械动态：装载机10台、挖机4台、洒水车2辆、引孔机36台、混泥土车辆8辆 | | | | |
| 施工部位进度情况 | **基础浇筑：**A14基础浇筑；A27基础浇筑；A26基础浇筑；A30立柱基础桩混凝土浇筑、A33基础桩浇筑、A35-2基础浇筑  **基础放点：**A1基础桩放点、A11基础放点；A10基础桩放点；A30基础放点;**基础引孔：**A1基础桩引孔、 A30引孔；A10引孔、A11立柱基础桩人工引孔 **便道检修：**A27检修道路100米 A26道路修筑150米，LA-07修路100米、LC16修路100米 | | | | | | | |
| 监理今日工作内容 | 1、巡视A26、A14基础浇筑2、巡视A27、LC16、LA-07、道路检修3、巡视A11、A10、A35-2基础桩放点4、巡视A30、A10、A11、A26引孔 5、抽检A11孔深 | | | | | | | |
| 检查发现的问题及处措施 | 个别基础桩移位 | | | | | | | |
| 协调内容 |  | | | | | | | |
| 记录人 | | 王相成 | | 总监签阅 | | 朱友军 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231029/IMG_2809(20231029-103854).JPGIMG_2809(20231029-103854) | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231029/IMG_2802(20231029-103704).JPGIMG_2802(20231029-103704) |
| A11孔深抽检 | A11引孔 |
| c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231029/IMG_2787(20231029-091440).JPGIMG_2787(20231029-091440) | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231029/IMG_2796(20231029-102756).JPGIMG_2796(20231029-102756) |
| A26基础浇筑 | A14基础浇筑 |

|  |
| --- |
|  |