### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023年 10月31日星期 二  | 气候 | 晴 | 气温 | 6-20℃  |
| 监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场、见证取样、合格情况 |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:290人,不满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：装载机10台、挖机4台、洒水车2辆、引孔机36台、混泥土车辆8辆 |
| 施工部位进度情况 | **基础浇筑：**A14基础浇筑；A25基础浇筑；A26基础浇筑；A27基础浇筑；A30立柱基础桩混凝土浇筑、A33基础桩浇筑 **基础放点：**A1基础桩放点、A11基础放点；A10基础桩放点；A30基础放点;**基础引孔：**A1基础桩引孔、 A30引孔；A10引孔、A11立柱基础桩人工引孔 **便道检修：**A27检修道路100米 A26道路修筑120米，LA-07修路100米、LC-15修路完成。 |
| 监理今日工作内容 | 1、巡视A14基础浇筑；A25基础浇筑；A26基础浇筑；A27基础浇筑2、巡视A1、A11基础放点 3、召开监理会议 |
| 检查发现的问题及处措施 | 无 |
| 协调内容 |  |
| 记录人 |  王相成  | 总监签阅 |  朱友军  |

|  |  |
| --- | --- |
| C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231031/微信图片_20231031164213.jpg微信图片_20231031164213 | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231031/微信图片_20231031164218.jpg微信图片_20231031164218 |
| A14混泥土浇筑 | A33混泥土浇筑 |
| c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231031/IMG_2879(20231031-231912).JPGIMG_2879(20231031-231912) | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231031/IMG_2884(20231031-231912).JPGIMG_2884(20231031-231912) |
| 召开监理会议 | 召开监理会议 |

|  |
| --- |
|  |