监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2023年 11月01日星期 三 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 6-20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况 |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:300人,不满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：装载机10台、挖机4台、洒水车2辆、引孔机36台、混泥土车辆8辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情况 | - 基础浇筑：A14基础浇筑；A25基础浇筑；A26基础浇筑；A27基础浇筑、A30基础桩浇筑、A35-2基础浇筑、A33基础桩浇筑 基础放点：A1基础桩放点、A11基础放点；A10基础桩放点；A36基础放点;基础引孔：A1基础桩引孔、 A30引孔；A10引孔、A11立柱基础桩人工引孔 便道检修：LC16道路施工100米 、A26道路修筑120米，LA-07修路100米、LC-15修路完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内容 | - 1、巡视A14基础浇筑；A25基础浇筑；A26基础浇筑；A27基础浇筑、A30基础桩浇筑、A35-2基础浇筑、A33基础桩浇筑 2、巡视A1、A11基础放点 3、巡视LC16道路施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现的问题及处措施 | 个别施工人员未佩戴安全帽、已批评教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 王相成 |  | 总监签阅 |  | 朱友军 |  |  |

| A1基础养护 | A30-7混泥土浇筑 |
| --- | --- |
| A30-7混泥土浇筑 | A30-7混泥土浇筑 |