### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023年 11月04日星期 六 | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 6-20℃ |
| 监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况 | | | |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:332人,不满足施工现场要求. | | | | |
| 施工机械动态：装载机10台、挖机4台、洒水车2辆、引孔机36台、混泥土车辆8辆 | | | | |
| 施工部位进度情况 | **基础浇筑：**A14基础浇筑、A27基础浇筑、A30基础桩浇筑、A35-1基础浇筑、A33基础桩浇筑、A10-2基础浇筑 **基础放点：**A1基础桩放点、A11基础放点；A10基础桩放点；A42基础放点;**基础引孔：**A1基础桩引孔、 A30-2引孔；A10引孔、A11立柱基础桩人工引孔 **便道检修：**LC16道路施工100米 、A26道路修筑120米，LA-07修路100米、LC-15修路完成。 | | | | | | | |
| 监理今日工作内容 | 1、巡视A14基础浇筑、A27基础浇筑、A30基础桩浇筑、A35-1基础浇筑、A33基础桩浇筑2、巡视A10、A11基础放点 3、巡视LC16道路施工 | | | | | | | |
| 检查发现的问题及处措施 | 个别基础桩浇筑存在二次浇筑 | | | | | | | |
| 协调内容 |  | | | | | | | |
| 记录人 | | 王相成 | | 总监签阅 | | 朱友军 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231104/IMG_2991(20231104-132750).JPGIMG_2991(20231104-132750) | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231104/IMG_2985(20231104-132750).JPGIMG_2985(20231104-132750) |
| A30基础浇筑 | A30混泥土浇筑 |
| c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231104/IMG_2989(20231104-132750).JPGIMG_2989(20231104-132750) | c:/users/wxc16/desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231104/IMG_2977(20231104-132750).JPGIMG_2977(20231104-132750) |
| A30混泥土浇筑 | A30孔深抽检 |

|  |
| --- |
|  |