### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023年 11月11日星期 六 | 气候 | 晴 | 气温 | -3-10℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场、见证取样、合格情况 |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:35人,施工人员:336人,不满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：装载机10台、挖机4台、洒水车2辆、引孔机36台、混泥土车辆8辆 |
| 施工部位进度情况 | **基础浇筑：**A1基础浇筑、A14基础浇筑、A27基础浇筑、A30基础桩浇筑、A10-2基础浇筑 **基础放点：**A1基础桩放点、A11基础放点；A10基础桩放点；A42基础放点;**基础引孔：**A1基础桩引孔、 A30-2引孔；A10引孔、A11立柱基础桩人工引孔 **便道检修：**LC16道路施工100米 、LA-07修路100米 |
| 监理今日工作内容 | 1、旁站A1基础桩浇筑、A14基础浇筑、A27基础浇筑、A30基础桩浇筑、2、巡视A10、A11基础放点 3、巡视LC16道路施工 |
| 检查发现的问题及处措施 | 施工现场个别施工人员未佩蒂安全帽 |
| 协调内容 |  |
| 记录人 |  王相成  | 总监签阅 |  朱友军  |

|  |  |
| --- | --- |
| C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231111/微信图片_20231111152706.jpg微信图片_20231111152706 | 微信图片_20231112084616 |
| 旁站A1基础浇筑 | 旁站A10-3基础柱浇筑 |
| 微信图片_20231112084604 | 微信图片_20231111152711 |
| 旁站A30-6基础浇筑 | 旁站A1基础浇筑 |

|  |
| --- |
|  |