### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023年 11月14日星期 二 | 气候 | 晴 | 气温 | -5-8℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场、见证取样、合格情况 |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:43人,施工人员:294人,不满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：装载机8台、挖机7台、洒水车3辆、引孔机31台、混泥土车辆8辆 |
| 施工部位进度情况 | **基础浇筑：**A1基础浇筑、A10基础浇筑、A11基础浇筑、A14基础浇筑、A27基础浇筑、A30基础桩浇筑、A35基础浇筑 **基础放点：**0  **基础引孔：**0 **便道检修：**LC16道路施工100米 、 |
| 监理今日工作内容 | 1、旁站A1基础桩浇筑、A10基础浇筑、A14基础浇筑、A27基础浇筑、A30基础桩浇筑、2、巡视LC16道路施工200米 |
| 检查发现的问题及处措施 | 个别孔深未达到设计要求已下发通知单要求整改。 |
| 协调内容 |  |
| 记录人 |  王相成  | 总监签阅 |  朱友军  |

|  |  |
| --- | --- |
| 微信图片_20231115083704 | 微信图片_20231115083804 |
| 旁站A30基础浇筑 | 旁站A14基础浇筑 |
| 微信图片_20231115083842 | 微信图片_20231115083714 |
| 旁站A1基础浇筑 | 召开监理会议 |

|  |
| --- |
|  |