### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023年 11月18日星期 六 | 气候 | 晴 | 气温 | -3-12℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场、见证取样、合格情况 |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:39人,施工人员:311人,不满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：装载机10台、挖机4台、洒水车4辆、引孔机36台、混泥土车辆8辆 |
| 施工部位进度情况 | **基础浇筑：**A10基础浇筑、A11基础浇筑、A14基础浇筑、A27基础浇筑、A30基础浇筑、A35基础浇筑**基础放点：**0**基础引孔：**0 **便道检修：**LC16道路施工100米、LA10道路施工200米 |
| 监理今日工作内容 | 1. 旁站A10基础浇筑、A27基础桩浇筑、A30基础浇筑、A35基础浇筑、A14基础浇筑、A27基础浇筑2、整理监理资料 3、巡视道路施工情况。
 |
| 检查发现的问题及处措施 | 个别基础桩浇筑未振捣。 |
| 协调内容 |  |
| 记录人 |  王相成  | 总监签阅 |  朱友军  |

|  |  |
| --- | --- |
| C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231118/IMG_3417.JPGIMG_3417 | IMG_3416 |
| 旁站A14基础浇筑 | 旁站A14基础浇筑 |
| 微信图片_20231119160735 | 微信图片_20231119160752 |
| 旁站A30-6基础浇筑 | 旁站A30-6基础浇筑 |

|  |
| --- |
|  |