监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2023年 12月02日星期 六 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | -6-12℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况 |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:39人,施工人员:331人,不满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：装载机10台、挖机4台、洒水车4辆、混泥土车辆8辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情况 | - 基础浇筑：A1基础浇筑、A2基础浇筑、A14基础浇筑、A23基础浇筑、A24基础浇筑A30基础浇筑 、A42基础浇筑基础放点：0基础引孔：0 便道检修：LC16道路施工100米、LA10道路施工150米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内容 | - 旁站A11-1基础浇筑、AA23、A10-5基础浇筑 2、整理监理资料 3、巡视道路施工情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现的问题及处措施 | A2个别施工人员未佩戴安全帽。现场无安全员。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 王相成 |  | 总监签阅 |  | 朱友军 |  |  |

| 旁站A10-5基础浇筑 | 旁站A10-5基础浇筑 |
| --- | --- |
| 旁站A11-1基础浇筑 | 旁站A23基础浇筑 |