### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023年 12月05日星期 二 | | 气候 | | 晴 | | 气温 | -6-12℃ |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况 | | | |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:39人,施工人员:331人,不满足施工现场要求. | | | | |
| 施工机械动态：装载机10台、挖机4台、洒水车4辆、混泥土车辆8辆 | | | | |
| 施工部位进度情况 | **基础浇筑：**A1基础浇筑、A11-1/2基础浇筑、A2基础浇筑、A10基础浇筑、A14基础浇筑、A23基础浇筑、A24基础浇筑、A30基础浇筑 、A42基础浇筑**基础放点：**0**基础引孔：**0 **便道检修：**LC16道路施工200米、LA10道路施工100米 | | | | | | | |
| 监理今日工作内容 | 1. 旁站A11-1基础浇筑、AA23、A10-5基础浇筑2、整理监理资料 3、巡视道路施工情况。 | | | | | | | |
| 检查发现的问题及处措施 | A10-2个别施工人员未佩戴安全帽。 | | | | | | | |
| 协调内容 |  | | | | | | | |
| 记录人 | | 王相成 | | 总监签阅 | | 朱友军 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 微信图片_20231206090205 | 微信图片_20231206090226 |
| 旁站A30-2基础浇筑 | 旁站A10-5基础浇筑 |
| 微信图片_20231206090210 | 微信图片_20231206090230 |
| 旁站A1-3孔深抽检 | 旁站A11-2基础浇筑 |

|  |
| --- |
|  |