### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023年 12月12日星期二 | 气候 | 晴 | 气温 | -3-12℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场、见证取样、合格情况 |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:39人,施工人员:150人,不满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：装载机8台、挖机4台、洒水车4辆、混泥土车辆6辆 |
| 施工部位进度情况 | **基础浇筑：**A1基础浇筑、A11-1/2基础浇筑、A23基础浇筑、A24基础浇筑、A14基础浇筑 |
| 监理今日工作内容 | 1. 旁站A11-1基础浇筑、A23、A24基础浇筑2、整理监理资料
 |
| 检查发现的问题及处措施 | A11-1个别孔深不符合设计要求。 |
| 协调内容 |  |
| 记录人 |  王相成  | 总监签阅 |  朱友军  |

|  |  |
| --- | --- |
| 微信图片_20231213085623 | C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231212/微信图片_20231213085604.jpg微信图片_20231213085604 |
| A11-1基础浇筑 | A23基础浇筑 |
| C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231122/IMG_3551.JPGIMG_3551 | C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231122/IMG_3545.JPGIMG_3545 |
| A14基础浇筑 | A1基础浇筑 |

|  |
| --- |
|  |