### 监 理 日 志

### 工程名称：**永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023年 12月13日星期三 | | 气候 | | 晴 | | 气温 | -3-12℃ |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况 | | | |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:39人,施工人员:40人,不满足施工现场要求. | | | | |
| 施工机械动态：装载机2台、挖机1台、混泥土车辆6辆 | | | | |
| 施工部位进度情况 | **基础浇筑：**A23基础浇筑、A24基础浇筑、A14基础浇筑 | | | | | | | |
| 监理今日工作内容 | 1. 旁站A23、A24基础浇筑2、整理监理资料 | | | | | | | |
| 检查发现的问题及处措施 | A23个别孔深不符合设计要求。 | | | | | | | |
| 协调内容 |  | | | | | | | |
| 记录人 | | 王相成 | | 总监签阅 | | 朱友军 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231213/微信图片_20231215115315.jpg微信图片_20231215115315 | C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231213/微信图片_20231215115332.jpg微信图片_20231215115332 |
| A23基础浇筑 | A23基础浇筑 |
| C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231213/微信图片_20231215115337.jpg微信图片_20231215115337 | C:/Users/WXC16/Desktop/甘肃盐锅峡项目/工程影像/混泥土浇筑/20231213/微信图片_20231215115342.jpg微信图片_20231215115342 |
| A14基础浇筑 | A23基础浇筑 |

|  |
| --- |
|  |